УВЕРЖДЁН

приказом управления образования администрации Починковского  муниципального района

от 28.02.2014 №  52

План-график действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО) в Починковском муниципальном районе

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Институциональный (уровень образовательной организации) |
| 1 Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории Починковского муниципального района | февраль 2014 До 01.12.2014 | Разработка и утверждение плана графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории Починковского муниципального района | Разработка и утверждение ДОО плана графика введения ФГОС ДО Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014 | Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций Починковского муниципального района, реализующих программы дошкольного образования | Участие в мониторинге |
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования | декабрь 2015 | Сбор информации по результатам опроса со всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, Починковского муниципального района | Участие в опросах |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | сентябрь октябрь 2014 | Доведение методических рекомендаций до всех ДОО Починковского муниципального района Разработка и реализация сетевой модели взаимодействия ДОО с социальными партнёрами | Учёт методических рекомендаций при разработке основой образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно -пространственной среды ДОО |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | май 2014- декабрь 2016 | Муниципальные программы по созданию условий реализации ФГОС ДО в ДОО | Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание муниципального органа, обеспечивающего координацию действий исполнению плана действий ФГОС ДО | январь 2014 январь-март 2014 | Внесение изменений в состав координационного совета, создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС ДО Формирование муниципальной команды тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО |
| 2.2. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | до 01.09.2014 | Создание консультативного пункта в получении методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Организация работы пункта получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. Доведение до родительской общественности информации о работе консультативного пункта в получении методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.4. | Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | 2015-2016 | Внедрение и реализация региональной системы мониторинга качества дошкольного образования | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | март-июль 2014 июль 2014-2016 | 1. Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации 2. Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Выполнение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | в течение 2014 | План-график прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО Починковского муниципального района | Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | июль - декабрь 2014 | Организация деятельности стажировочной площадки на базе Починковского муниципального района по вопросам реализации ФГОС ДО | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО |
| 4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 4.1. | 1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. | январь 2014 | Внесение изменений в Постановление об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Починковского муниципального района Нижегородской области №385 от 09.09.2011 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. . |

| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014- апрель 2015 | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Научно-практические конференции, семинары. Практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам введения ФГОС ДО | март 2014 – сентябрь 2015 | Организация общественных обсуждений на районных методических объединениях вопросов введения и реализации ФГОС ДО | Участие в общественных обсуждениях вопросов введения и реализации ФГОС ДО. Проведение педагогических советов в ДОО по реализации ФГОС ДО. |
| 5.2 | Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО |
| 5.3 | Проведение информационно- просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Информирование общественности района через средства массовой информации о введении ФГОС ДО | Широкое информирование родительской общественности на родительских собраниях, информационных стендах, на официальных сайтах ДОО в сети " Интернет" о введении ФГОС ДО |
| 5.4. | Использование электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Методическое сопровождение специалистов системы дошкольного образования | Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО |
| 5.5 | Организация обеспечения методическими материалами, сопровождающими введение ФГОС ДО | 2014-2016 | Мониторинг обеспеченности ДОО методической литературой под ФГОС ДО | Обеспечение ДОО методической литературой под ФГОС ДО |

| 5.6 | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности | 2014-2016 | Организация публичной отчётности управления образования администрации Починковского муниципального района о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО |
| --- | --- | --- | --- | --- |